磴政办发〔2023〕3号

关于印发《磴口县2023年饲草种植工作

实施方案》的通知

各苏木镇、农场公司，县直和驻县各相关单位：

现将《磴口县2023年饲草种植工作实施方案》印发给你们，请遵照执行。

磴口县人民政府办公室

2023年2月13日

磴口县2023年饲草种植工作实施方案

为积极响应国家号召，加快推进“奶业振兴”，加大优质饲草产业发展，促进畜牧业和草业良性循环，加快畜牧业转型升级，不断提升全县奶业发展水平，特制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想。全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面推进磴口县种植结构调整和畜牧业转型升级，构建种养结合、粮草兼顾的新型农牧业结构，促进草食畜牧养殖的节本增效。

- 主要原则

- 1、种养结合、草畜配套。推行以需定产、为养而种，提高饲草供应与草食家畜养殖规模，促进种养良性循环。

2、因地制宜，多元发展。充分挖掘耕地、沙地、盐碱地、撂荒地等土地资源潜力，立足当地气候、水质条件，分类实策，构建多元化饲草生产体系。

3、突出重点、统筹推进。优先发展青贮玉米、苜蓿、燕麦、羊草等优质饲草，兼顾其他饲草品种。

- 4、市场主导、创新驱动。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，积极培育壮大市场主体，更好地发挥政府作用，完善支持政策体系，补齐产业发展短板。加快技术创新、模式创新，产品创新，提高饲草产业质量效益和竞争力。

- （三）目标任务。2023年全县优质饲草种植达到45.8万亩，其中，青贮玉米28万亩，苜蓿13.3万亩（新增5万亩，我县苜蓿目标任务新增6万亩），饲用燕麦4万亩，羊草0.5万亩，。

二、工作重点

（一）发展订单生产。积极协调种植农户与圣牧高科、蒙牛等大型养殖企业签订生产优质牧草的合作协议，并采取“公司+基地+农户”的模式，引导全县种植户采取订单形式发展牧草产业，保证牧草产业良性健康循环发展。

（二）积极提高良种覆盖率。开展适合全县光热水土等条件的优质饲草品种种植试验，选定蛋白含量高、抗盐碱、抗逆性强的优良品种，通过推广良种、良法及采用订单生产模式，饲草生产规模、品质及经济效益不断提高。

（三）实施标准化生产。在牧草生产及管理上，以集中连片种植、产业化经营、机械化作业为主体，采取统一种植、统一收获、统一翻晒、统一打捆，由种植大户集中承包经营与农户分散经营相结合，以经济独立核算方式进行。

（四）将产业发展与农业面源污染治理融会贯通。为提升饲草品质，全面改善农牧业生产及生态环境，在发展产业的同时将农业面源污染治理中的“四控”行动融会贯通其中，采取智能监控饲草种植肥料需求、土壤湿度测定、病虫害的发生发展情况，及时进行施肥、浇水及开展药物防控等，全面促进四控行动中控肥增效、控药降害、控水降耗、控膜提效“四控”行动的深入落实。

三、保障措施

（一）加强组织领导。成立由政府分管副县长任组长，各苏木镇、农场公司、沙林中心、发改、财政、农牧和科技、水利、市场监管等单位负责人为成员的工作推进领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在农牧和科技局，办公室主任由农牧和科技局局长兼任，办公室负责方案制定、任务分配、工作协调、督促检查；各苏木镇、农场公司、沙林中心、发改、财政、水利、市场监管等成员单位负责配合抓好饲草种植任务的落实工作。

组  长：陶奋山    县委常委、政府副县长

副组长：刘  强    政府办副主任

高义文    农牧和科技局局长

成  员：汪  军    发改委主任

汪俐坪    财政局局长

赵晓锐    水利局局长

张忠朝    市场监督管理局局长

魏  震    巴彦高勒镇政府工作负责人

赵兵元    渡口镇镇长

陈  红    补隆淖镇镇长

柳培富    隆盛合镇镇长

吴彦杰    沙金苏木苏木达

魏俊杰    农垦乌兰布和农场公司董事长

高学文    农垦巴彦套海农场公司董事长

刘  刚    农垦哈腾套海农场公司董事长

刘  勇    农垦包尔盖农场公司董事长

何立新    农垦纳林套海农场公司董事长

张  瑞    沙林中心资源管护处处长

（二）强化任务落实。各苏木镇、农场公司、沙林中心尽快将种植任务分解落实到村社、农户、地块，并上图入库，提前组织种子、农资、播种机具，配备科技服务队伍全程跟踪指导。

（三）强化农企利益联结机制。借鉴先进理念，高品质畜产品的价值转化离不开种植户和加工企业，搭建好饲草种植户、养殖户和加工企业之间的利益联结桥梁，完善“种-养-加”结合的利益链接共同体，夯实三者之间的利益相关度将极大提高种植户的生产积极性。养殖场和种植户采取以粪换肥或粪换青贮等方式签订青贮收贮协议，使牧草种植环节和养殖环节建立稳定的供需链接关系。

附表：2023年全县饲草种植任务分配明细表